(en off avec Sébastien)

Rappel du calendrier des tests (Hoang est invité à participer soir physiquement soit à distance pour vérifier le fonctionnement de l’architecture liée aux traces)

4-5 avril à la BU -> pré-tests techniques de fonctionnement de l’architecture / à distance éventuellement
10 avril -> formation des animateurs sur l’application
17-18-19 avril -> les tests avec l’instrumentation en place

COPIL (manquent Frank et  un Alain … (Alain Garnier est là))

1. Changement de nom. Il est obligatoire, pas d’accord de la société.
a. Coll-Libri
b. Prozalid
c. CorreXion
d. Annoton
2. Groupe communication : Titre de la communication sur les tests 
a. Alain Garnier avait réagi sur le terme « corrigeons » qui était assez négagif. Je suis d’accord et le dit.
b. Je propose « Valorisons à la place de Corrigeons ». Il semble que la BNF soit ok pour cette proposition -> doit repasser en Com à la BNF toutefois.
3. Groupe Expérimentation BNF
a. Elle se tiendra le 17-18-19 avec une pré-expérimentation le 10 avril (Paris 8)
i. Les formateurs de Paris 8 vont à la rencontre des étudiants avec des tablettes. C’est pour les recruter. L’expérimentation sera donc faite avec les étudiants recrutés, cette fois sur PC en salle, avec filmage et entretien et questionnaire.
ii. Les tablettes sont des Android / Chrome. Pour l’expérimentation, Michel Hoel en récupère une pour tester l’interface actuelle.
4. Groupe Architecture
a. L’architecture est en place. Les services se déploient.
b. Pour l’expé, c’est Orange/Urbilog qui travaillent sur l’authentification
c. La technologie
5. Groupe Trace
a.  Fournir les m-traces à Paris 8 -> voir le document de Paris 8 (vu avec Hoang). Denis Chêne doit fournir le document associé. Il y a une réunion ce lundi après-midi 16h (Hoang, Denis, Paris 8).
b. La question est de prévoir la synchronisation temporelle entre les m-traces et les traces video
6. Groupe Usages Evaluation Qualité
a. On est un peu en standby -> relancer le groupe (dernière réunion 25/02)
b. La BNF travaille sur un document qualifiant les différentes qualités attendues. Avec les chartes, on a déjà des choses précises.
7. Groupe Interface
a. Interface de correction -> déposé sur le groupe Expé un tableau reprenant les éléments d’interface à intégrer dans la première expérimentation
b. Il y 5 modes de correction possible. C’est facile de le voir dans les traces ? (question privée à Hoang par moi). Opérationnel sur le serveur. L’adresse de test sera mise sur Jamespot. Pour l’instant, il y a un seul utilisateur virtuel, du coup, on peut faire des corrections « incohérentes ».
c. Les fonctions spécifiques à Android ou Galaxy Tab sont-elles aussi dans les traces (indirectement, comme contexte -> question privée de ma part à Hoang)
d. IE9 sera peut-être ok pour être utilisé en juin ? (bonne nouvelle pour la BNF)
e. IHM réseau social -> deux réunions de convergence Orange – BNF –Jamespot. Des restrictions sont faites sur les ambitions initiales.
f. Je pose la question de l’exportation de traces documentarisées pour Jamespot. C’est toujours dans l’agenda, mais pas encore dans le calendrier…
8. Les livrables
a. Faire des présentations des différents livrables lors de sessions de présentation à distance (ou lors des AG). Quelle est la forme souhaitée ?
b. Réponse Isabelle : j’aimerais que les documents de type « état de l’art » soient discutés en groupe pour argumenter sur les choix faits. -> organisation d’une session de restitution dans le groupe « Usages ».

Prochaine Assemblée Générale : Mercredi 26 juin à Grenoble

Livrables : le livrable L8-3.1.1 (Etat de l’art / capitalisation – réutilisation) J’ai annoncé un retard d’au moins 15 jours car la priorité est ailleurs.
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