(en off avec Sébastien)

Rappel du calendrier des tests (Hoang est invité à participer soir physiquement soit à distance pour vérifier le fonctionnement de l’architecture liée aux traces)

4-5 avril à la BU -> pré-tests techniques de fonctionnement de l’architecture / à distance éventuellement

10 avril -> formation des animateurs sur l’application

17-18-19 avril -> les tests avec l’instrumentation en place

COPIL (manquent Frank et  un Alain … (Alain Garnier est là))

- Changement de nom. Il est obligatoire, pas d’accord de la société.

  - Coll-Libri

  - Prozalid

  - CorreXion

  - Annoton

- Groupe communication : Titre de la communication sur les tests

  - Alain Garnier avait réagi sur le terme « corrigeons » qui était assez négagif. Je suis d’accord et le dit.

  - Je propose « Valorisons à la place de Corrigeons ». Il semble que la BNF soit ok pour cette proposition -> doit repasser en Com à la BNF toutefois.

- Groupe Expérimentation BNF

  - Elle se tiendra le 17-18-19 avec une pré-expérimentation le 10 avril (Paris 8)

    - Les formateurs de Paris 8 vont à la rencontre des étudiants avec des tablettes. C’est pour les recruter. L’expérimentation sera donc faite avec les étudiants recrutés, cette fois sur PC en salle, avec filmage et entretien et questionnaire.

    - Les tablettes sont des Android / Chrome. Pour l’expérimentation, Michel Hoel en récupère une pour tester l’interface actuelle.

- Groupe Architecture

  - L’architecture est en place. Les services se déploient.

  - Pour l’expé, c’est Orange/Urbilog qui travaillent sur l’authentification

  - La technologie

- Groupe Trace

  - Fournir les m-traces à Paris 8 -> voir le document de Paris 8 (vu avec Hoang). Denis Chêne doit fournir le document associé. Il y a une réunion ce lundi après-midi 16h (Hoang, Denis, Paris 8).

  - La question est de prévoir la synchronisation temporelle entre les m-traces et les traces video

- Groupe Usages Evaluation Qualité

  - On est un peu en standby -> relancer le groupe (dernière réunion 25/02)

  - La BNF travaille sur un document qualifiant les différentes qualités attendues. Avec les chartes, on a déjà des choses précises.

- Groupe Interface

  - Interface de correction -> déposé sur le groupe Expé un tableau reprenant les éléments d’interface à intégrer dans la première expérimentation

  - Il y 5 modes de correction possible. C’est facile de le voir dans les traces ? (question privée à Hoang par moi). Opérationnel sur le serveur. L’adresse de test sera mise sur Jamespot. Pour l’instant, il y a un seul utilisateur virtuel, du coup, on peut faire des corrections « incohérentes ».

  - Les fonctions spécifiques à Android ou Galaxy Tab sont-elles aussi dans les traces (indirectement, comme contexte -> question privée de ma part à Hoang)

  - IE9 sera peut-être ok pour être utilisé en juin ? (bonne nouvelle pour la BNF)

  - IHM réseau social -> deux réunions de convergence Orange – BNF –Jamespot. Des restrictions sont faites sur les ambitions initiales.

  - Je pose la question de l’exportation de traces documentarisées pour Jamespot. C’est toujours dans l’agenda, mais pas encore dans le calendrier…

- Les livrables

  - Faire des présentations des différents livrables lors de sessions de présentation à distance (ou lors des AG). Quelle est la forme souhaitée ?

  - Réponse Isabelle : j’aimerais que les documents de type « état de l’art » soient discutés en groupe pour argumenter sur les choix faits. -> organisation d’une session de restitution dans le groupe « Usages ».

Prochaine Assemblée Générale : Mercredi 26 juin à Grenoble

Livrables : le livrable L8-3.1.1 (Etat de l’art / capitalisation – réutilisation) J’ai annoncé un retard d’au moins 15 jours car la priorité est ailleurs.